Arbeidsgruppe kulturminneplan

Referat møte 28.08.18

Til stede:

Marit Aarset, Roe Ingar Setnes, Arne Skiri, Ågot Alnes Orvik, Svanhild Dahle, Jan Petter Vad, Geir Grav-

Forfall: Arvid Håkon Moe, Odd Sætre, Per Arne Skomsø

Start: 11.30

Slutt: 13.00

Sakliste:

37/18: Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjent

38/18: Godkjenning av referat fra møte 12.06.18

Godkjent

39/18: Orienteringer

Geir orienterte:

- Mari Gjerstad Jørgensen har sluttet I Rauma kommune og går ut av arbeidgruppa. Ny representant fra Rauma kommune er Jan Petter Vad.

Roe orienterte:

- Tove Hoff Lyngmo har et hus fra 1700-tallet på Myrabø-lykkja. Hun ønsker å gi dette til Nerhole museum. Fylkeskommunen v/Helge Aarseth vil komme på befaring i løpet av høsten.

Svanhild orienterte:

- Ny e-post: svanhild.dahle@hotmail.com

40/18: Status prosjekt og framdrift

Astrid Marstein Kruke har skrevet grundig og omfattende om samferdsel. Ågot har redigert det. Hjemmelekse til arbeidsgruppa: Eventuelle merknader til tema samferdsel.

Medalen grunneierlag setter opp prioritert liste innen 01.10.18. Øverdalen v/Torbjørn Rødstøl og Ingulf Sletta, samt Sogge v/Tørris Haugan får samme frist. Savner tilbakemelding fra Måndalen. Det tas kontakt med Kristian Marstein Brøste for å undersøke om han kan ta oppgaven.

Aktuelle tema og ressurspersoner som kan bidra:

Turisme/reiseliv: Johan Setnes. Geir følger opp.

Konfeksjon: Edmund Søvik. Geir følger opp.

Rauma-samfunnet. Fra de tidlige tider: Kristoffer Dahle. Svanhild følger opp.

Laksefiske: Vidar Skiri. Artikkel i boka “Romsdalen. Naturens måte å vise seg fram på”.

Jakt. Bok: Øystein Mølmen: “Fra dyregraver til geværfangst i Rauma.”

Utgiver: Rauma kulturstyre 1987.

Klatring/tindebestigning: Tindemuseet

Den gamle postvegen: Sigurd Nora

Seterdrift

Sang-/musikktradisjon: Rolf Brevik, folkemusikk-samling

Malerkunst: Odd Sørås: “Romsdalslandskapet i norsk biletkunst på 1800-talet”

Utgiver: Romsdal sogelag 2008.

Dans

Folkedrakter

Lag/foreninger

Ungdomshus

Til neste møte: Det lages oversikt over innkommet stoff og en skisse til plan med utgangspunkt i planen fra Ørsta kommune.

41/18: Kulturminnedagene. Arrangement I Rødven fredag 14.09.18.

Per Arne har laget et opplegg for Kulturminnedag i Rødven. Det blir et samarbeid mellom Fortidsminneforeningen, Rauma kommune og Rødven museum. Programmet vil omfatte offisiell åpning av nye informasjonstavler, konsert I stavkirka og samling i Skolehagen, Rødven museum, med bl.a. orientering om “grubleseminaret” sommeren 2019.

42/18: Møteplan

Neste møte: tirsdag 16.oktober kl.11.30, Kulturhuset. Det blir et arbeidsmøte med møteramme inntil 4 timer.

43/18: Eventuelt

Arne: Bosettingshistorie og kommunens økonomiplan/årsbudsjett.

Bakgrunn: Rauma historielag har et prosjekt om kommunens bosettingshistorie. Dette blir utført på dugnad, og kan komme som en forlengelse av kulturminneplanen. Det er omfattende prosjekt som krever finansiering, og det er ønskelig at det bevilges forprosjekt-midler i kommuens årsbudsjett for 2019.

Geir følger opp.

Roe: Grytten bygdekvinnelag arrangerer Kulturminnedag med vassgraut-lag mm på Nerhole museum onsdag 12.september.

30.09.18

Geir Grav

ref